## Hoja1
PRODUCT BACKLOG ACME NFT
Tarea | Descripción | Asignado/s | Estimación
Implementación de la Cabecera | Implementar la cabecera de la aplicación con las funcionalidades asociadas | Francisco Javier Cavero López | M
Creación de modelos django | Crear en django los modelos especificados en el diagrama de datos | Vicente Cambrón Tocados | XS
Implementación grid de productos | Implementar una vista donde se listen todos los productos de la tienda. Desde esta vista, se deben poder añadir los productos directamente al carrito o a la lista de deseos. | Alejandro García Fernández | L
Implemntación detalles de producto | Implementar una vista donde, una vez seleccionado un producto, aparezcan los detalles del mismo (comentarios de otros usuarios, sugerencias, etc) | Alejandro García Fernández | M
Implementación login y registro | Implementar la vista que permite a los usuarios crearse una cuenta en la aplicación con la que después poder autenticarse. | Alejandro García Fernández, José Luis García Marín | M
Implementación opciones de usuario | Implementar el acceso y la funcionalidades correspondientes a las opciones de usuario (preferencias, edición de perfil, etc) | Francisco Javier Cavero López, José Luis García Marín | M
Implementación detalles de cesta | Implementar una página diferente (además de la opción de la cabecera) donde el usuario pueda consultar su cesta y tramitarla | Vicente Cambrón Tocados | M
Implementación pasarela de pago | Implementar una pasarela de pago funcional a la aplicación. | Vicente Cambrón Tocados | L
Implementación lista de deseos | Implementar la funcionalidad de lista de deseos y su vista y botones asociados. | Alejandro García Fernández | L
Implementación de lista de direcciones | Crear una vista donde el usuario pueda añadir, editar y eliminar sus direcciones de envío. | José Luis García Marín | L
Implementación métodos de pago | Implementar una vista donde el usuario pueda agregar a su perfil distintos métodos de pago entre los que, posteriormente, eligir para utilizar en la pasarela de pago. | Vicente Cambrón Tocados | M
Auditorias de calidad | Completar el documento de auditoria de calidad | Equipo Directivo | M
Registro de decisiones | Completar el documento de registro de decisiones | Equipo Directivo | M
Product Backlog | Completar el documento de product backlog | Equipo Directivo | S
Sprint Planning | Completar el documento de sprint planning | Equipo Directivo | S
Retrospective | Completar el documento de sprint retrospective | Equipo Directivo | S
Análisis de desviaciones | Completar el documento de análisis de desviaciones | Equipo Directivo | M
Análisis de valor ganado | Completar el documento de análisis de valor ganado | Equipo Directivo | S
Lecciones aprendidas | Completar el documento de lecciones aprendidas | Equipo Directivo | S