## Hoja1
Sprint Planning Iteración 1
Tarea/Subtarea | Descripción | Asignado/s | Estimación | Estimación | Puntos de historia
Implementación de la Cabecera | Implementar la cabecera de la aplicación con las funcionalidades asociadas | Francisco Javier Cavero López | M | XS | 1
Diseño de cabecera | Diseño e implementación inicial de la cabecera responsive | Francisco Javier Cavero López | M | S | 3
Creación de modelos django | Crear en django los modelos especificados en el diagrama de datos | Vicente Cambrón Tocados | XS | M | 10
Implementación grid de productos | Implementar una vista donde se listen todos los productos de la tienda. Desde esta vista, se deben poder añadir los productos directamente al carrito o a la lista de deseos. | Alejandro García Fernández | L | L | 25
Diseño de Grid de Productos | Implementar el diseño del catálogo de productos que ofece la tienda con paginación | Alejandro García Fernández | M | XL | 60
Funcionalidad de añadir al carrito | Crear el "endpoint" para añadir al carrito e implementar un botón en la vista de grid que añada 1 de cantidad a la cesta del producto señeccionado. | Alejandro García Fernández | S
Funcionalidad de añadir a lista de deseos | Crear el "endpoint" para añadir a la lista de deseos e implementar un botón en la vista de grid que añada un producto a dicha lista | Alejandro García Fernández | S
Implementación detalles de producto | Implementar una vista donde, una vez seleccionado un producto, aparezcan los detalles del mismo (comentarios de otros usuarios, sugerencias, etc) | Alejandro García Fernández | M
Diseño de detalles de productos | Implementar la página donde se muestran los detalles de un producto seleccionado | Alejandro García Fernández | M
Funcionalidad de comentarios | Crear el endpoint que permita a un usuario publicar una opinión sobre un producto. | Alejandro García Fernández | S
Implementación login y registro | Implementar la vista que permite a los usuarios crearse una cuenta en la aplicación con la que después poder autenticarse. | Alejandro García Fernández, José Luis García Marín | M
Crear formulario de login y registros | Implementar un formulario funcional para la autenticación y el registro de los usuarios. | Alejandro García Fernández | M
Mostrar errores del formulario | Implementar la validación y muestra de errores del formulario de login y registro. | José Luis García Marín | M
Implementación lista de deseos | Implementar la funcionalidad de lista de deseos y su vista y botones asociados. | Alejandro García Fernández, José Luis García Marín | S
Endpoint | Implementación del "endpoint" que permite añadir/eliminar productos a la lista de deseos | Alejandro García Fernández | S
Implementación de lista de direcciones | Crear una vista donde el usuario pueda añadir, editar y eliminar sus direcciones de envío. | José Luis García Marín | L
Funcionalidades gestión de direcciones | Implementar los "endpoints" correspondientes a añadir, editar y eliminar direcciones | José Luis García Marín | M
Vistas gestión de direcciones | Crear las vistas para visualizar los formularios que permiten la creación, edición y eliminación de direcciones | José Luis García Marín | M