## Hoja1
Sprint Planning Iteración 2
Tarea/Subtarea | Descripción | Asignado/s | Estimación | Estimación | Puntos de historia
Desplegable de cesta | El desplegable de la cabecera con los productos de la cesta | Alejandro García Fernández | M | XS | 1
Atención al cliente | Una página de soporte y de atención al cliente | José Luis García Marín | M | S | 3
Pasarela de pago | Integración de la pasarela de pago | Vicente Cambrón Tocados | L | M | 10
Crear pedidos | Posibilidad de crear pedidos | Vicente Cambrón Tocados | M | L | 25
Añadir productos a cesta | Los productos pueden añadirse a la cesta | Vicente Cambrón Tocados | S | XL | 60
Vista pedidos | Listado de pedidos | José Luis García Marín | M
Búsquedas y filtros | Barra de búsqueda habilitada y botones de filtros | José Luis García Marín | L
Detalles de cesta | La cesta tiene su página para cerrar la compra | Vicente Cambrón Tocados | L
Navegabilidad header | Se implementan mejoras generales de la interfaz, se añade la cabecera a todas las páginas y se añaden pequeñas funcionalidades para mejorar la UX | Francisco Javier Cavero López | M
Responsive cabecera | Se implementan mejoras generales de la interfaz y se termina la cabecera. Se aprovechará para realizar refactorizaciones y otras mejoras de la UX | Francisco Javier Cavero López | S