## Hoja1
Sprint Planning Iteración 3
Tarea/Subtarea | Descripción | Asignado/s | Estimación | Estimación | Puntos de historia
Sistema de recomendaciones (backend) | Implementar un endpoint que devuelva un JSON con los 5 productos a recomendar en base a la colección y al autor del producto pasado como parámetro | José Luis García Marín | M | XS | 1
Remodelar atención al cliente | Una página de soporte y de atención al cliente | José Luis García Marín | M | S | 3
Lista de deseos | Implementar una vista para renderizar la vista de deseos y hacer las validaciones/peticiones pertinentes en el backend | Francisco Javier Cavero López | M | M | 10
Cambiar iconos a estático | Cambiar los iconos de la aplicación a imágenes estáticas | José Luis García Marín | S | L | 25
Corrección factura | Corregir errores sintácticos en la factura | Vicente Cambrón Tocados | S | XL | 60
Arreglar responsive grid de productos | Hacer completamente responsive el grid de productos | Alejandro García Fernández | S
Verificar stock al añadir la cesta | Comprobar el stock actual al añadir un producto a la cesta en cualquier vista | Alejandro García Fernández | S
Modal para la elección de cantidad en la página de inicio | Añadir un modal que permita modificar la cantidad de un determinado producto al añadirlo al carrito desde el catálogo y la lista de deseos | Alejandro García Fernández | S
Términos del servicio | Redactar los términos del servicio de la web | Vicente Cambrón Tocados | S
Funcionalidad de escaparate (backend) | Mostrar un escaparte en el catálogo donde el administrador de la página pueda administrar que productos aparecen | Vicente Cambrón Tocados y Alejandro García Fernández | M
Página administrador | Implementar la página para los administradores | Vicente Cambrón Tocados | M
Usuario anónimo | Habilitar al usuario anónimo y las funciones relacionadas con dicho usuario | Vicente Cambrón Tocados | L
Desplegable de cesta | Añadir la cesta al header de forma funcional y atractiva | Alejandro García Fernández | L
Diseño de escaparate (frontend) | Mostrar un escaparte en el catálogo donde el administrador de la página pueda administrar que productos aparecen | Alejandro García Fernández | M
Sistema de recomendaciones (frontend) | Mostrar las recomendaciones en las vistas de la aplicación | Alejandro García Fernández | M
Remodelación de filtros | Remodelar los filtros actuales para hacerlos más atractivos y solucionar los errores existentes | Alejandro García Fernández | L
Errores carrito | Gestionar los errores del carrito | Vicente Cambrón Tocados | L
Edición de perfil v2.0 | Rehacer la funcionalidad y la vista de editar perfil | Francisco Javier Cavero López | L
Política de devoluciones | Redactar la política de devoluciones de la aplicación | José Luis García Marín | M
Buscador de pedidos | Añadir la funcionalidad del buscador de pedidos | José Luis García Marín | S
Responsive cabecera | Solucionar los bugs relacionados con el responsive de la cabecera | Francisco Javier Cavero López | S
Gestión de stock | Gestionar la cantidad del stock | Alejandro García Fernández | L
Gestión de ofertas | Gestionar las ofertas de los productos | Alejandro García Fernández | S
Aviso de privacidad | Redactar el aviso de privacidad de la aplicación | Alejandro García Fernández | M
Gestión de direcciones v2.0 | Rehacer las funcionalidades y las vistas relacionadas con las direcciones | Francisco Javier Cavero López | L
Tests | Realizar tests unitarios de las funcionalidades y el modelo | Vicente Cambrón Tocados, Francisco Javier Cavero López, Alejandro García Fernández y José Luis García Marín | L
Gestión de pedidos v2.0 | Rehacer las funcionalidades y las vistas de relacionadas con los pedidos | Francisco Javier Cavero López | L
Mejora de populateDB | Mejorar el método para inicializar el escaparte también | Alejandro García Fernández | S
Test de navegabilidad de Selenium | Realizar un test end to end con Selenium para testear la navegabilidad en la web | Alejandro García Fernández | S
Revisión de diseño y del responsive | Corrección de bugs, code smells y errores y mejoras importantes en el responsive y en la UX en general | Francisco Javier Cavero López y Alejandro García Fernández | XL