## Hoja 1
Valores planificados (PV) |  |  |  |  | Costo real (AC) |  |  |  |  | Análisis de variaciones | Indicador | Valor
Actividad | Iteración 1 | Iteración 2 | Iteración 3 | Total | Actividad | Iteración 1 | Iteración 2 | Iteración 3 | Total | Indicadores básicos para la iteración 1 | PV | 2102
Modelo de dominio | 500 |  |  | 500 | Modelo de dominio | 300 |  |  | 300 |  | AC | 1888
Prototipo UI | 253 |  |  | 253 | Prototipo UI | 300 |  |  | 300 |  | EV | 1956.975
Interfaz | 100 | 300 | 500 | 900 | Interfaz | 100 | 200 | 300 | 600 | Análisis de costes | CV | 68.975
Gestión de usuarios | 100 |  |  | 100 | Gestión de usuarios | 100 |  | 50 | 150 |  | CPI | 1.0365
Gestión de productos | 150 |  |  | 150 | Gestión de productos | 200 | 100 | 50 | 350 | Análisis del cronograma | SV | -145.025
Gestión de la cesta de la compra | 141 |  | 160 | 301 | Gestión de la cesta de la compra | 150 | 100 |  | 250 |  | SPI | 0.93101
Gestión de pepdidos | 100 |  | 200 | 300 | Gestión de pepdidos | 0 | 200 | 30 | 230
Gestión de pagos |  |  | 200 | 200 | Gestión de pagos |  | 230 | 30 | 260
Gestión de envios |  | 200 | 162 | 362 | Gestión de envios |  | 150 | 50 | 200
Integración Backend-Frontend | 350 | 341.5 | 460 | 1151.5 | Integración Backend-Frontend | 350 | 300 | 400 | 1050 | Análisis de variaciones | Indicador | Valor
Pruebas | 20 | 20 | 40 | 80 | Pruebas |  |  | 100 | 100 | Indicadores básicos para la iteración 2 | PV | 3371
Despliegue |  | 20 | 40 | 60 | Despliegue |  |  | 50 | 50 |  | AC | 3556
Auditorias de calidad | 50 | 50 | 100 | 200 | Auditorias de calidad | 50 | 50 | 75 | 175 |  | EV | 4291.6
Registro de decisiones | 38 | 37 | 76 | 151 | Registro de decisiones | 38 | 38 | 10 | 86 | Análisis de costes | CV | 735.6
Product Backlog | 44 | 44 | 88 | 176 | Product Backlog | 44 | 44 | 50 | 138 |  | CPI | 1.2069
Sprint Planning | 50 | 50 | 100 | 200 | Sprint Planning | 50 | 50 | 80 | 180 | Análisis del cronograma | SV | 920.6
Retrospective | 66 | 66.5 | 132 | 264.5 | Retrospective | 66 | 66 | 100 | 232 |  | SPI | 1.2731
Informe de seguimiento | 50 | 50 | 100 | 200 | Informe de seguimiento | 50 | 50 | 100 | 200
Control de calidad | 50 | 50 | 100 | 200 | Control de calidad | 50 | 50 | 100 | 200
Informe de desempeño | 40 | 40 | 80 | 160 | Informe de desempeño | 40 | 40 | 80 | 160
PV ACUMULADO | 2102 | 3371 | 5909 | 5909 | AC ACUMULADO | 1888 | 3556 | 5211 | 5211 | Análisis de variaciones | Indicador | Valor
[10 empty] | Indicadores básicos para la iteración 3 | PV | 5909
[11 empty] | AC | 5211
[11 empty] | EV | 5909
Porcentajes de avances |  |  |  |  | Valor ganado (EV) |  |  |  |  | Análisis de costes | CV | 698
Actividad | Iteración 1 | Iteración 2 | Iteración 3 | Total | Actividad | Iteración 1 | Iteración 2 | Iteración 3 | Total |  | CPI | 1.1339
Modelo de dominio | 100% |  |  | 100% | Modelo de dominio | 500 |  |  | 500 | Análisis del cronograma | SV | 0
Prototipo UI | 100% |  |  | 100% | Prototipo UI | 253 |  |  | 253 |  | SPI | 1
Interfaz | 20% | 50% | 30% | 100% | Interfaz | 180 | 450 | 270 | 900
Gestión de usuarios | 90% | 0% | 10% | 100% | Gestión de usuarios | 90 |  | 10 | 100
Gestión de productos | 50% | 40% | 10% | 100% | Gestión de productos | 75 | 60 | 15 | 150
Gestión de la cesta de la compra | 80% | 20% |  | 100% | Gestión de la cesta de la compra | 240.8 | 60.2 | 0 | 301
Gestión de pedidos | 0% | 95% | 5% | 100% | Gestión de pepdidos | 0 | 285 | 15 | 300
Gestión de pagos |  | 95% | 5% | 100% | Gestión de pagos |  | 190 | 10 | 200
Gestión de envios |  | 90% | 10% | 100% | Gestión de envios |  | 325.8 | 36.2 | 362
Integración Backend-Frontend | 20% | 50% | 30% | 100% | Integración Backend-Frontend | 230.3 | 575.75 | 345.45 | 1151.5
Pruebas | 0% | 0% | 100% | 100% | Pruebas | 0 |  | 80 | 80
Despliegue |  |  | 100% | 100% | Despliegue |  |  | 60 | 60
Auditorias de calidad | 25% | 25% | 50% | 100% | Auditorias de calidad | 50 | 50 | 100 | 200
Registro de decisiones | 25% | 25% | 50% | 100% | Registro de decisiones | 37.75 | 37.75 | 75.5 | 151
Product Backlog | 25% | 25% | 50% | 100% | Product Backlog | 44 | 44 | 88 | 176
Sprint Planning | 25% | 25% | 50% | 100% | Sprint Planning | 50 | 50 | 100 | 200
Retrospective | 25% | 25% | 50% | 100% | Retrospective | 66.125 | 66.125 | 132.25 | 264.5
Informe de seguimiento | 25% | 25% | 50% | 100% | Informe de seguimiento | 50 | 50 | 100 | 200
Control de calidad | 25% | 25% | 50% | 100% | Control de calidad | 50 | 50 | 100 | 200
Informe de desempeño | 25% | 25% | 50% | 100% | Informe de desempeño | 40 | 40 | 80 | 160
[5 empty] | EV ACUMULADO | 1956.975 | 4291.6 | 5909 | 5909